Nazwa i adres Zamawiającego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W TCZEWIE ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew zwik@zwik.tczew.pl www.zwik.tczew.pl, Tel: +48 58 5305250 Fax: +48 58 5305251.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

NR Sprawy : NI / 028 / 2017

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ

prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych

w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie

PEŁNIENIA FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”

Tczew, 2017-06-14

……………………………………

Podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego

| L.p. | Oznaczenie części | Nazwa części |
| --- | --- | --- |
| I | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| II | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| III | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |
| IV | Część IV | Program Inwestycji |

CZERWIEC 2017R.

CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

- Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

Adres: ul. Czatkowska 8; 83-110 Tczew

Tel.:  (58) 530 52 50, Faks: (58) 530 52 51
NIP 5932 010 32 34, KRS NR 0000022643

- Definicje

Na potrzeby niniejszej SIWZ za:

1)	Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

2)	Zamawiającego - uważa się Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w 83-110 Tczew przy ul. Czatkowskiej 8;

3)	Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin Udzielania Zamówień przez Zakład  Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Tczewie, który ma zastosowanie do zamówień udzielanych przez Zamawiającego, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a jednocześnie ich wartość jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w odniesieniu do zamówień sektorowych;

4)	Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

5)	Zamówienie - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są usługi Inżyniera Kontraktu w ramach zadania pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”;

6)	Ofertę - należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem oferty;

7)	SIWZ / dokumentacja przetargowa - należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami Regulaminu Udzielania Zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie;

8)	FIDIC - oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów;

9)	żółty FIDIC – oznacza Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" - Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999);

10)	SIDIR - Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców stanowiące Polską Krajową Organizację Członkowską FIDIC;

11) Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i wymienioną w Załączniku do Oferty do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inżyniera].

12)	OPZ - Opis przedmiotu zamówienia

13)	IDW - Instrukcja dla Wykonawców

14)	Zadanie/Kontrakt - Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie .

- Tryb udzielania zamówienia

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 50 000 Euro – zamówienie sektorowe.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowanie procedura odwoławcza w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane przez Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. pod adresem: www.zwik.tczew.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Wersja papierowa SIWZ będzie udostępniana Wykonawcy na podstawie wcześniej złożonego wniosku. Koszt jednej strony SIWZ: 0,50 PLN. Specyfikacja zostanie przesłana wykonawcy na wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia przez zamawiającego pisemnego wniosku.

Postępowanie oznaczone jest jako : NI / 028 / 2017

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa związana z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami projektowymi i budowlanymi wykonywanymi zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę" - Edycja: 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), dalej zwanymi również „żółty FIDIC" oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) przy realizacji następujących zadań.:

- budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście przepompowni Czatkowy,

- modernizacja budynku przepompowni ścieków Czatkowy wraz z wymianą krat i pomp ścieków,

- modernizacja kraty gęstej, separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na oczyszczalni ścieków,

- budowa kompostowni osadów ściekowych,

- zakup urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni.

Zamawiający uzyskał dofinansowanie Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków. Wykonawca robót w ramach zamówienia zapewni ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni ścieków. Ustalone zostaną z Zamawiającym przy udziale Inżyniera Kontraktu harmonogramy wyłączenia i włączenia poszczególnych obiektów i urządzeń na oczyszczalni ścieków. Zakres rzeczowy robót budowlanych został przedstawiony w Programie Inwestycji - Część IV SIWZ.

Zamówienie obejmuje także wykonanie usług dla robót budowlanych zlecanych w ramach zamówień uzupełniających do wartości 10% wartości zamówienia podstawowego, wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia podstawowego na roboty.

Do zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało :

-	pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych dostosowaną do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014r opartej na formule „zaprojektuj i wybuduj” - Warunki Kontraktowe „żółty FIDIC” w terminie do 3 tygodni od daty przekazania materiałów, szczególności przygotowanie i uczestniczenie w przeprowadzeniu postępowania oraz dokonaniu oceny ofert w przeprowadzonym postępowaniu z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 1 osoba.

-	pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót dodatkowych /uzupełniających/ lub zamiennych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych dostosowaną do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014r, w szczególności pomoc w przygotowaniu  i uczestniczenie w przeprowadzeniu postępowań oraz dokonaniu oceny ofert w przeprowadzonych postępowaniach względem ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 1 osoba.

-	pomoc merytoryczna w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień na roboty z przedmiotowego zadania, w tym również na roboty dodatkowe /uzupełniające/ i zamienne;

- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót (projekty wstępne, budowlane i wykonawcze), w tym projektów zamiennych i rysunków zamiennych;

- nadzór nad odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym ze szczególnym uwzględnieniem rozruchu technicznego urządzeń;

- rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty budowlane, usługi i dostawy;

- udział w kontrolach realizacji projektów, dokonywanych przez instytucje finansujące;

- zarządzanie organizacyjne procesem inwestycyjnym;

- bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;

- monitoring postępu umowy na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być zgodna z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiającym,

- mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;

- pełnienie funkcji Inżyniera określonej w Warunkach Kontraktowych żółty FIDIC;

- opracowanie wytycznych do rozruchu oraz udział w nim;

- uczestniczenie w optymalizacji kosztów eksploatacyjnych w okresie wstępnej eksploatacji (tj. okresie porozruchowym);

- zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego i przepisów BHP przez Wykonawców.

- Informacje ogólne:

  - Zadania Inżyniera w ramach niniejszej umowy będą obejmować następujące czynności:

- Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych dostosowaną do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014r opartej na formule „zaprojektuj i wybuduj” - Warunki Kontraktowe „żółty FIDIC” w terminie do 3 tygodni od daty przekazania materiałów, w szczególności przygotowanie i uczestniczenie w przeprowadzeniu postępowania oraz dokonaniu oceny ofert w przeprowadzonym postępowaniu z wymogami ustawy Prawo Zamówień;

- Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy robót dodatkowych /uzupełniających/ lub zamiennych zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych dostosowaną do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014r, w szczególności przygotowanie i uczestniczenie w przeprowadzeniu postępowań oraz dokonaniu oceny ofert w przeprowadzonych postępowaniach względem ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

- pomoc merytoryczna w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień na roboty z przedmiotowego zadania, w tym również na roboty dodatkowe /uzupełniające/ i zamienne;

- sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót (projekty wstępne, budowlane i wykonawcze), w tym projektów zamiennych i rysunków zamiennych;

- pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

- zarządzanie i administrowanie umową na roboty budowlane;

- monitoring postępu umowy na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być zgodna z zaleceniami oraz uzgodniona z Zamawiającym;

- sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w tym nadzoru nad prowadzeniem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

- nadzór nad odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym ze szczególnym uwzględnieniem rozruchu technicznego urządzeń;

- zapewnienie przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez Wykonawców;

- zapewnienie, że zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami umów na roboty;

- rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na roboty;

- inne konieczne działania dla prawidłowej i terminowej realizacji Projektu.

  - Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla Zamawiającego.

Do obowiązków Inżyniera należy:

- w zakresie ogólnym:

- zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru nad prowadzonymi robotami  zgodnie z polskim prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;

- zarządzanie, monitorowanie i kontrola zgodności robót budowlanych z zawartymi 
z Wykonawcami umowami, pod względem: technicznym, finansowym i organizacyjnym;

- monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich miesięcznych raportów, 
w których będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe, jak i finansowe;

- kontrola nad właściwą i czasową realizacją Projektu, koordynacja działań wszystkich uczestników Projektu;

- egzekwowanie postanowień umów na roboty przy współpracy z Zamawiającym, zapewnienie zgodności realizowanych robót, dostaw i usług z umowami na roboty, dostawy i usługi;

- natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

- utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu;

- prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp;

- próba polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych pomiędzy stronami umów na roboty budowlane, dostawy i usługi;

- prowadzenie technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi pracami, egzekwowanie zgodności prowadzonych prac z:

  - założonym harmonogramem,

  - pozwoleniem na budowę,

  - projektami (budowlanym i wykonawczym),

  - obowiązującym prawem,

  - zasadami wiedzy inżynierskiej,

  - przepisami BHP

  - założeniami finansowymi umów,

- po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data Projektu, Inżynier będzie uczestniczył w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, które odbywać się będą z częstotliwością co 6 miesięcy, końcowych akceptacji i w rozwiązywaniu sporów; w szczególności zadania te zawierają:

  - ocenę ewentualnych roszczeń wzajemnych Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;

  - regularne inspekcje wad usuwanych przez Wykonawcę robót budowlanych;

  - wydawanie Świadectw Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy robót budowlanych;

  - weryfikacja ostatecznego rozliczenia Wykonawcy robót budowlanych;

  - zarekomendowanie zwrotu zabezpieczeń po terminie zgłaszania wad

- opracowanie wytycznych do rozruchu w tym sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu technologicznego;

- uczestniczenie w optymalizacji kosztów eksploatacyjnych w okresie wstępnej eksploatacji (tj. okresie porozruchowym)

- w zakresie wykonawstwa (robót budowlanych):

- przekazywanie Wykonawcom robót budowlanych (w imieniu Zamawiającego) dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji  zamówienia przez Wykonawcę,

- wydanie powiadomienia o dacie rozpoczęcia robót;

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom,

- zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem i/lub warunkami umownymi;

- sprawdzanie i potwierdzanie czy Wykonawca mobilizuje i dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy zidentyfikowane w umowie; pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane;

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim i geologicznym, weryfikacja i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z umowami na roboty budowlane;

- weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie Dokumentacji Projektowej (projekty wstępne,  budowlane i wykonawcze) oraz wszelkich innych dokumentów Wykonawcy (rysunków roboczych) zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- weryfikacja, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej (projekty wstępne, budowlane, wykonawcze, rysunki zamienne itp.) przy udziale zamawiającego w nie przekraczalnym terminie 21 dni;

- zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń, mających być wbudowanymi, jak zaplanował to Wykonawca, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub które nie mają wymaganych przez obowiązujące prawo certyfikatów;

- zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę;

- rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych;

- sprawdzanie autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane;

- organizowanie testów dodatkowych jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne, przy czym konsekwencje finansowe z tytułu przeprowadzonych testów ponosi w zależności od ich wyników Wykonawca (jeżeli testy potwierdzą niewłaściwą jakość badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy) lub Zamawiający (jeżeli testy nie potwierdzą przypuszczeń co do jakości badanego przedmiotu, urządzenia czy dostawy);

- monitorowanie postępu robót, regularne sprawdzanie postępu robót na budowie oraz wszystkich innych działań wykonawców w aspekcie ich zobowiązań wynikających z umów na roboty budowlane;

- przeprowadzanie regularnych inspekcji co najmniej raz w tygodniu Placu Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Umową oraz dobrą praktykę inżynierską, każdorazowa inspekcja winna być potwierdzona przez Zamawiającego;

- kontrola Wykonawcy, że zapewnia realizację robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na Placu Budowy raz w tygodniu, oraz przygotowanie protokołów z narad w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót;

- organizowanie dodatkowych narad w przypadkach zagrażających postępowi lub jakości robót    na każde pisemne żądanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia;

- przekazywanie niezwłocznie stronom protokołów z narad;

- egzekwowanie zgodności wykonanych robót z określonymi wymaganiami technicznymi i zapisami umownymi; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowanych i wyrobów budowlanych,                      a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                        i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- wydawanie Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;

- sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i branie udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

- zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów urządzeń;

- egzekwowanie opracowania przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego;

- uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w odbiorach częściowych i końcowych, rozruchach technologicznych zadania inwestycyjnego;

- wystawianie Świadectw: Płatności, Przejęcia, Wykonania i innych świadectw wymaganych umową na roboty budowlane;

- sprawdzenie i ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót (włączając w to ekspertyzy geodezyjne ewentualnie wyplotowane w postaci map) w formie uzgodnionej z Zamawiającym;

- przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami umów na roboty budowlane;

- skompletowanie dokumentacji Wykonawcy i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania oraz współpraca z Zamawiającym w czynności dotyczącej zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy;

- dostarczanie, o ile jest to konieczne, właściwym organom wszystkich żądanych informacji, dotyczących prowadzenia zadań inwestycyjnych zarządzanych przez Inżyniera

- zatwierdzanie harmonogramów robót, planów płatności,

- sprawdzanie protokołów konieczności i protokołów negocjacji dla robót zamiennych lub dodatkowych po uzgodnieniu ich z Zamawiającym,

- zatwierdzanie obmiarów robót budowlanych wykazanych przez Wykonawców w książce obmiarów oraz kosztorysów powykonawczych,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- zatwierdzenie i kontrola harmonogramu wyłączenia i włączenia obiektów lub urządzeń na pracującym układzie technologicznym oczyszczalni ścieków (należy zachować warunki ciągłej pracy oczyszczalni w czasie robót), w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego.

- sprawdzanie dokumentów przedkładanych przez Wykonawców w trakcie realizacji budowy,

- opracowanie wytycznych do rozruchu oraz sprawdzenie i zatwierdzenie procedury rozruchu technologicznego;

- wykonywanie wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, realizacji Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz umów na roboty budowlane, zgodnie z procedurami wynikającymi z wymagań Projektu oraz zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

- w zakresie finansowym

- pomoc we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych realizacją Projektu, tj.: dotrzymywanie  procedur  związanych  z  zarządzaniem projektami FIDIC , włączając sporządzanie i aktualizowanie planów i harmonogramów dotyczących nadzorowanych Kontraktów, zarządzanie finansowe, monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia;

- sprawdzanie prawidłowości i zgodności z warunkami umów na roboty budowlane wszystkich wymaganych polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych umów na roboty budowlane;

- współpraca z Zamawiającym w przygotowywaniu niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego robót oraz innych opracowań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z postępów w realizacji nadzorowanych Kontraktów;

- prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń

- nadzór, kontrola, monitorowanie i składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu Robót, kosztów i budżetu;

- weryfikowanie robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości rzeczowych i finansowych;

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót;

- przygotowanie rozliczenia finansowego Kontraktów;

- przygotowanie wniosków o zaliczki, wniosków o płatności i sprawozdań dla instytucji finansujących wg ich wzorów;

- Inżynier, dokonując odbiorów obiektów i urządzeń dokona zaklasyfikowania środków trwałych wg KST- GUS, sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla wystawienia dokumentów OT;

- sporządzanie w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu wszelkich dokumentów rozliczeniowych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi żółty FIDIC.

- udzielanie pomocy Zamawiającemu we wszystkich innych działaniach, m.in.: w przypadku wystąpienia opóźnień - opisu przyczyn wraz z uwzględnieniem rodzaju przeszkód (administracyjne, techniczne, działanie siły wyższej, problemy finansowe) lub zmiany zakresu rzeczowego Projektu - opisu zmian w stosunku do przyjętych założeń wraz z określeniem i wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia.

- wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji umów na roboty oraz zabezpieczenie interesów Zamawiającego.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do:

- wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanej umowy na roboty budowlane;

- zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanej umowie;

- zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy innemu niż ten, który został wskazany w podpisanej umowie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

| KOD CPV | NAZWA |
| --- | --- |
| 71.34.00.000-3 | Zintegrowane usługi inżynieryjne |
| 71.54.00.00-5 | Usługi zarządzania budową |
| 71.52.00.00-9 | Usługi nadzoru budowlanego |
| 71.54.10.00-2 | Usługi zarządzania projektem budowlanym |
| 71.31.00.00-4 | Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane |
| 79.11.00.00-8 | Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej |
| 71.35.00.00-6 | Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący uzupełnienie pkt. 4 IDW, przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ oraz w załączniku Nr 1 do Części III SIWZ - PFU.

- Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

- Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od rozstrzygnięcia przetargu na Inżyniera Kontraktu i podpisania umowy do czasu ostatecznego rozliczenia inwestycji orientacyjnie do 31.12.2019 r., w tym okresy realizacji:

- przygotowanie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót budowlanych – ok. 3 miesięcy

- okres realizacji kontraktu (realizacji robót budowlanych) – do 30.12.2019 r.

Terminy, o których mowa powyżej  mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone lub skrócone stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia zadania. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.

Zamawiający uzyskał dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

- Warunki   udziału  w  postępowaniu  oraz  dokumenty  potwierdzające  spełnianie warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w § 15 Regulaminu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

  - (Usunąć)

  - (Usunąć)

10.2.	posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

10.2.1.	 posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, iż posiada doświadczenie zawodowe wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi podobne do niniejszego zamówienia, tj.:

- co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych żółty FIDIC i/lub Nadzoru Inwestorskiego dla ukończonego(*) zadania/kontraktu inwestycyjnego polegającego na modernizacji, rozbudowie lub budowie obiektów gospodarki wodnościekowej i odpadowej, o wartości robót nie mniejszej niż  15 mln zł netto;

(*) za ukończone zadanie/kontrakt uznaje się te dla którego zostało wydane minimum Świadectwo Przejęcia w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC bądź dokument równoważny (Protokół Odbioru Końcowego)

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wiedzy i doświadczenia  zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NPB) opublikowanego na dzień daty zakończenia usługi. Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanych bezpośrednio przed dniem zakończenia usługi.

10.2.2.	posiadania potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać iż:

- wykazać, że w wykonaniu niniejszego zamówienia dysponuje następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:

a1. Ekspert kluczowy: Inżynier - Kierownik Zespołu (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- wykształcenie wyższe techniczne

- minimum 5 letnie doświadczenie przy zarządzaniu inwestycjami, w tym świadczył usługi Inżyniera, Inżyniera Rezydenta lub Przedstawiciela Inżyniera przy co najmniej jednym zakończonym (*) zadaniu/kontrakcie inwestycyjnym realizowanej w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDC lub równoważne polegającego na modernizacji lub budowie oczyszczalni ścieków, o wartości robót nie mniejszej niż 15 mln zł netto

(*) za ukończone zadanie/kontrakt uznaje się te dla którego zostało wydane minimum Świadectwo Przejęcia w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC bądź dokument równoważny (Protokół Odbioru Końcowego).

a2. Ekspert kluczowy: Specjalista ds. finansów i rozliczeń oraz zarzadzania ryzykiem (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansów i rozliczeń przy przynajmniej dwóch zakończonych zadaniach inwestycyjnych (z zakresu gospodarki wodno - ściekowej)              o wartości robót budowlanych minimum 15 mln zł netto każda, realizowanych w oparciu   o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, oraz wykonaniu minimum jednej analizy ryzyka kontraktu.

a3. Ekspert kluczowy - „Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej” (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub jako Inspektor Nadzoru

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r.,

- należący do właściwej izby samorządu zawodowego.

a4. Ekspert kluczowy: Inspektor Nadzoru- Specjalista ds. sanitarnych (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub jako Inspektor Nadzoru

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r.,

- należący do właściwej izby samorządu zawodowego.

a5. Ekspert Kluczowy: Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. elektrycznych i AKPiA (jedna osoba),posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:

- minimum 5-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy, Robót lub jako Inspektor Nadzoru,;

- uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r.;

- należąca do właściwej izby samorządu zawodowego.

a6. Ekspert kluczowy: Specjalista - ds.  technologii oczyszczania ścieków (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie

- wykształcenie wyższe techniczne,

- posiadający co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w opracowaniu opinii, ekspertyz, konsultacji, doradztwa technologicznego w zakresie technologii oczyszczania ścieków, w tym przy jednym zadaniu zrealizowanym o wartości robót minimum 15 mln zł netto.

a7. Zespół weryfikatorów dokumentacji projektowej składający się z projektantów i specjalistów w niżej wymienionych specjalnościach:

a7.1	konstrukcyjno-budowlanej (jedna osoba) posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie:

-	minimum 5-letnia praktyka zawodowa w projektowaniu;

-	uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r.;

-	należący do właściwej izby samorządu zawodowego.

a7.2	sanitarnej (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:

-	minimum 5-letnia praktyka zawodowa w projektowaniu;

-	uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z z 2016 r., poz. 290 ) do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r.,

-	należący do właściwej izby samorządu zawodowego.

a7.3	elektrycznej i AKPiA (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:

-	minimum 5-letnia praktyka zawodowa w projektowaniu;

-	uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów przed 01.01.1995r.

-	należący do właściwej izby samorządu zawodowego.

a7.4	technolog oczyszczania ścieków (jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia:

-	wykształcenie wyższe techniczne,

-	minimum 5-letnia praktyka zawodowa w opracowaniu projektów, opinii, ekspertyz, konsultacji, doradztwa technologicznego w zakresie technologii oczyszczania ścieków, w tym przy jednym zadaniu zrealizowanym o wartości robót minimum 15 mln zł netto;

UWAGA !! Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk.

UWAGA!! Przed złożeniem oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tczewie w celu zapoznania się z w/w obiektem oraz dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotowej inwestycji.

Przez warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne rozumie się warunki kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394), a także w sytuacji określonej w art. 20 a ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001, nr 5 poz. 42 ze zm. ).

Wskazana w niniejszym punkcie osoba powinna biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazana osoba nie wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.

Lista wymienionych specjalistów stanowi minimum osobowe. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, tak aby zapewnić na stanowiskach kluczowych specjalistów osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branżach i zakresie gwarantującym wykonanie wszelkich prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien zapewnić kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do wykonania kontraktu, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami należy zapewnić m.in. Zespół projektantów w branżach wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ww. personelu musi zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobór personelu dodatkowego.

- posiadania potencjału technicznego;

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował narzędziami i urządzeniami Elektronicznej Archiwizacji i Obiegu Dokumentów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia i dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, wymaga się̨ wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmioty te będą̨ brały udział w realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia o których mowa w punkcie 11.2 IDW.

10.3.	sytuacji ekonomicznej i finansowej

        - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę na kwotę co najmniej 2 mln zł potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

10.4. 	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia wg. załącznika nr 2 do IDW.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 10 IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.  Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  - W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków należy przedłożyć:

    - oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, oraz że dokonał wizji lokalnej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami o osobach wg załącznika nr 3. Informacje niniejsze muszą informować, że wykazane osoby uczestniczące w realizacji niniejszego zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z pkt. 10.2.2.a),

    - wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem usług określonych w pkt. 10.2.1., ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 4 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie.

    - opłaconą polisę , a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia polisy.

  - W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć:

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2.1, 11.2.2 i 11.2.3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3. lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio do pkt 11.3.

  - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 11.2.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ),

- dowód wniesienia wadium,

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt 11 SIWZ),

- wskazanie w ofercie zakresu robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,

- w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo,

- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

W przypadku, gdy z sytuacji Wykonawcy wynika, że nie jest konieczne wypełnienie któregoś z załączników wpisuje on na jego formularzu „nie dotyczy".

  - Oferta i załączniki do niej powinny być sporządzone w języku polskim na formacie A4.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

- w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt.c),

- poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem),

- w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

  - Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.

  - Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty

  - Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami.

  - Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie  zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

    - W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie  musi oddzielnie złożyć dokumenty określone w pkt. 11.2 SIWZ,

    - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia,

    - Wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,

    - Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 12.12, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym.

    - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, w języku polskim. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których mowa powyżej uważa się za wniesione w terminie, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią.

    - Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Agnieszka Walter      -  a.walter@zwik.tczew.pl

Arkadiusz Rembiasz – a.rembiasz@zwik.tczew.pl

- Wadium

  - Każda oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości:

18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

  - Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

        - Nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

        - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

        - kwotę gwarancji/poręczenia,

        - termin ważności gwarancji/poręczenia,

        - oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w pkt 14.16. IDW,

        - Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

        - Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać okres bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 30 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty wadium.

  - Zamawiający dopuszcza, w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, możliwość wniesienia wadium w częściach. Z zastrzeżeniem, iż wadium wniesione we wskazany wyżej sposób opiewać musi na 100% wymaganej kwoty.

  - W przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 14.3 ppkt 2–4 IDW winno ono w swej treści zawierać wyraźne wskazanie wszystkich Wykonawców tworzących konsorcjum (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tj. wraz z podaniem ich nazw i siedzib.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców, o których mowa w punkcie 12.12.2 IDW.

  - Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO S.A.

Nr 89 1440 1101 0000 0000 1268 9713

Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.

  - Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach można w oryginale dołączyć do oryginału oferty.

  - Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą;

  - Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 14.3. IDW.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

  - Zwrot wadium

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą;

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona

  - Zatrzymanie wadium

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie i oznakowanie ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczonej napisem:

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM:

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” - nie otwierać przed dniem 05.07.2017 r. godz. 11:15.

Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8 nie później niż do dnia 05.07.2017 r. godz. 11:00.

  - Oferty złożone po terminie, będą zwrócone niezwłocznie.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składanie ofert z dopiskiem „ZMIANA".

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składnia ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie „WYCOFANE".

  - Koperty oznakowane „WYCOFANE" będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania w zakresie wycofania ofert, oferty wycofane nie będą odczytywane.

  - Koperty oznakowane „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.07.2017 r. o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana jako wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian zgodnie z zapisami pkt 25 IDW.

  - Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Cenę oferty należy wyliczyć na formularzu cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę. Tak ustalona cena będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe w zawieranej umowie.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ.

  - W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Prowadzone będą w złotych polskich.

- Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert

  - Wstęp

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 15 Regulaminie Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przygotują i złożą w przewidzianym terminie ważne oferty.

Oferty wykonawców złożone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia zostaną w pierwszej kolejności ocenione pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena ta będzie dokonana zgodnie z formułą „spełnia” – „nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera SIWZ.

Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegać dalszej ocenie.

Oferty wykonawców niepodlegających wykluczeniu i nieodrzucone przez Zamawiającego zostaną ocenione zgodnie z zakresem określonym w SIWZ i jej załącznikach, przy zastosowaniu kryteriów, wskazanych w SIWZ oraz w sposób opisany poniżej.

- Ocena całościowa ofert,

Ocena ofert ma na celu wybranie przez Zamawiającego najkorzystniejszej dla niego oferty. Całościowa Ocena Oferty będzie obejmować 2 oceny składowe:

      - Ocenę ceny oferty

      - Ocenę doświadczenia

Dla każdej z ocen składowych Wykonawca może uzyskać maksymalnie:

- Ad 1 Cena – 100 punktów.

- Ad 2 Doświadczenie – 100 punktów.

Ocena całościowa zostanie dokonana na podstawie ocen składowych opisanych powyżej, za którą łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy użyciu odpowiednich wag procentowych. Poszczególnym ocenom składowym przypisano poniższe wagi procentowe:

- Ad 1. Waga dla oceny ceny oferty – 70%

- Ad 2. Waga dla oceny doświadczenia oferty – 30%

Sposób określenia oceny całościowej pokazano na Schemacie 1 poniżej:

Ocena całościowa

DOŚWIADCZENIE100 punktów

CENA

100 punktów

Waga 30%

Waga 70%

Schemat 1. – Ocena całościowa oferty

- Ocena Ceny oferty

Podana w ofercie cena musi zgodnie z zapisami SIWZ, uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ i jej załączników oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia:

Wykonawca niepodlegający odrzuceniu, którego oferta nie została odrzucona i oferujący najniższą cenę, uzyska maksymalną liczbę 100 punktów przewidzianą na tę część oceny ofert. Pozostali Wykonawcy będą oceniani proporcjonalnie, w odniesieniu do najtańszej złożonej oferty, zgodnie z poniższym wzorem, przy czym wyliczenie zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

gdzie

| Cbad | Wartość kryterium ceny dla oferty badanej |
| --- | --- |
| Cxmin | Cena najniższej oferty |
| Cxbad | Cena oferty badanej |

- Ocena doświadczenia wykonawcy

Do wyliczeń przyjęta zostanie punktacja w skali od 0 do 100 punktów, gdzie punkty przyznawane będą na podstawie ilości wykonanych usług nadzoru inwestorskiego nad budową / rozbudową / modernizacją obiektów gospodarki wodnościekowej i odpadowej o wartości nie mniejszej niż 15 mln PLN każda. Punkty przyznawane będą w sposób następujący:

- 1 usługa ( jako konieczna do ubiegania się o zamówienie ) – 0 pkt

- 2 usługi – 50 pkt

- 3 usługi – 100 pkt

UWAGA!!

Większa ilość wykazanych usług ( powyżej 3 ) nie będzie dodatkowo punktowana.

Punkty za doświadczenie zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru:

D bad  =   D badanej oferty          x  100 pkt

D najwyższej oferty

Wyliczenie Oceny całościowej oferty

Ocena całościowa ofert, które nie podlegają odrzuceniu przez zamawiającego zostanie dokonana zgodnie ze sposobem opisanym w punkcie I1 niniejszego załącznika z uwzględnieniem przyjętych wag dla oceny Ceny oferty i doświadczenia Wykonawcy

Ostateczna ilość punktów (Po) w ramach oceny całościowej, przyznanych ofercie każdego z wykonawców, obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

Po = C x 70% + M x 30%

      - Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

- Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

  - Ogłoszenia wyników, tryb zawarcia umowy.

  - Ogłoszenie wyników przetargu.

Wynik przetargu zostanie ogłoszony niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Jednocześnie wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni o jego wyniku niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu na tablicy ogłoszeń.

  - Powiadomienie Wykonawcy o wygraniu przetargu.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji Zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

  - Zawarcie umowy.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i określonych w pkt. niniejszej specyfikacji. W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany Wykonawca podpisze umowę (wg warunków podanych w punkcie 22 niniejszej specyfikacji), pod rygorem utraty wadium na rzecz Zamawiającego.

- Wykluczenie Wykonawcy

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści § 13 Regulaminu,

  - Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Odrzucenie oferty

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w § 31 ust. 9 Regulaminu.

  - Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego.

  - Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

  - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

  - Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Umowę zawiera się na czas oznaczony.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,

zobowiązany będzie do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny podanej       w ofercie,

- dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Niedostarczenie któregokolwiek  dokumentu, o którym mowa w pkt  24.5  IDW, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie konsekwencjami określonymi w § 17 pkt 10 oraz § 31 Regulaminu.

  - Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w niniejszym SIWZ.

- Zmiany w zakresie zawartej umowy.

  - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. w następujących przypadkach:

    - Zmiana warunków oraz uzgodnień koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia;

    - Rezygnacja z części robót w przypadku ograniczenia lub braku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ);

    - Zmiany korzystne dla Zamawiającego których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powodujące m.in. obniżenie kosztów realizacji inwestycji/eksploatacji wybudowanego obiektu, zastosowanie nowszych technologii/rozwiązań itp.

    - Zmiany, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które są konieczne dla prawidłowej realizacji inwestycji i/lub korzystne dla Zamawiającego itp;

    - Zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;

    - Zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich;

    - Zmiana przewidzianego sposobu płatności, w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych;

    - Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, w przypadku gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego;

    - Zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej i/lub zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących (jeżeli inwestycja posiada takie dofinansowanie lub się o nie ubiega);

    - Zmiana wykonania zamówienia w przypadku:

- zaistnienia siły wyższej;

- zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji finansujących jeżeli inwestycja posiada takie dofinansowanie lub się o nie ubiega);

- związane z zatrzymaniem robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego;

- związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia;

- wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji;

- j.w. w przypadku wystąpienia robót zamiennych;

- w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia;

- zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych działaniem osób trzecich;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

    - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w umowie w przypadku uzyskania decyzji rozstrzygających Komisji Rozjemczej, zgodnie z Klauzulą 20 Warunków Kontraktu, i/lub zawarcia Ugody przed sądowej, o której mowa w art. 184 k.p.c.

Wskazane w punktach 25.1 IDW przesłanki zmiany treści umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

  - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian zapisów umowy, zmiany te zostaną

przeprowadzone według następującej procedury:

    - Wykonawca niezwłocznie prześle Zamawiającemu projekt zmiany umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem uwzględniającym wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych;

    - Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy;

    - Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez jedną ze Stron i akceptację przez drugą ze Stron.

- Unieważnienie postępowania

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

    - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

    - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

    - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

    - wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

    - postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Informacje ogólne

Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  - Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny oferty. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem Umowy.

  - Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 89 1440 1101 0000 0000 1268 9713 z podaniem tytułu wpłaty: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy NI / 028 / 2017”

    - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

    - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać  następujące wymagania:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego,

- precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

- określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.

    - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Uwaga! Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

    - Zabezpieczenie należytego wykonania będzie obowiązywało w wysokości 100% wymaganej kwoty do dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, tj. wydania Świadectwa Przejęcia.

    - Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia.

    - Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia na okres trwania rękojmi za wady. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu po wygaśnięciu uprawnień z tytułu rękojmi. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.

    - Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w innej formie niż pieniądz poprzez zwrot oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, pozostawiając w dokumentacji jego kopię.

- Postanowienia końcowe.

  - Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 3 - Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia i oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu

załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług

załącznik nr 5 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

- Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM:

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: 	____________________________________________________________________________

Siedziba: 	_______________________________________________________________________________

Adres poczty elektronicznej:	________________________________________________________________

Numer telefonu:			________________________________________________________________

Numer faksu:			________________________________________________________________

Numer NIP:				________________________________________________________________

Dane dotyczące Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

83-110 Tczew, Czatkowska 8

Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określając:

| Cena netto : |  | zł |
| --- | --- | --- |
| VAT w kwocie: |  | zł |
| Cena brutto : |  | zł |
| Słownie: |  |  |

Oświadczam, że:

Wykonam zamówienie w terminie:		                                                         	31.12.2019 r.

Termin płatności:						zgodnie z postanowieniami do umowy

Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

_______________________________________________________________________________

tel. kontaktowy, fax., zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię ___________________________________________________________________

Stanowisko ______________________________________________________________________

Telefon ___________________________________ Fax. __________________________________

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: _________________, w formie: ___________________

- Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: ____________________________________

____________________________________________________________________________________

- Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty:

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1.   _____________________________________________

2.   _____________________________________________

3.   _____________________________________________

4.   _____________________________________________

5.   _____________________________________________

6.   _____________________________________________

7.   _____________________________________________

8.   _____________________________________________

9.   _____________________________________________

10.  _____________________________________________

11.  _____________________________________________

12.   _____________________________________________

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać (*):

siłami własnymi

siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

__________________________________________________________________________________

Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (*), zgodnie z pkt. 10.2.2 IDW, załączamy pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów lub inne odpowiednie dokumenty dowodzące, że będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Inne informacje Wykonawcy:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Oferta sporządzona została na ________ stronach ponumerowanych w kolejności ułożenia.

_________________________

(podpis Wykonawcy)

(*) – jeżeli dotyczy

Załącznik nr 2

......................................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie § 15 Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Spółka z o.o.

I.	DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  NI / 028 / 2017  pn.

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM:

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”

prowadzonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Spółka z o.o., oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 10 IDW.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej

do występowania w jego imieniu

- Załącznik Nr 3

WYKAZ OSÓB,

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM:

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

- Załącznik Nr 4

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM:

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie”

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

Wykonawcy winni udokumentować realizację przynajmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad budową, rozbudową lub modernizacją obiektów gospodarki wodnościekowej i odpadowej o  wartości co najmniej 15 mln zł netto. Wskazanie kolejnych robót będzie dodatkowo punktowane w kryterium doświadczenia Wykonawcy.

| Lp. | Podmiot/Miejsce wykonania | Zakres przedmiotowy | Wartość | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

________________________________

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 5

POTWIERDZENIE

DOKONANIA WIZJI LOKALNEJ ZWiK SP. Z O. O. W TCZEWIE

CELEM ZAPOZNANIA SIĘ Z OBIEKTEM I DOKUMENTACJĄ.

Nazwa Wykonawcy	__________________________________________________________

Adres Wykonawcy		__________________________________________________________

Data wykonania wizji	________________________________________________________________

Potwierdzenie osoby uprawnionej ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie ____________________________________

Dokładność zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku oznacza, że wynik jest zaokrąglany zgodnie z regułami zaokrąglania, tzn. cyfra 5 i wyższa na trzecim miejscu po przecinku powoduje zaokrąglenie w górę. Cyfry na czwartym miejscu po przecinku nie są brane pod uwagę