Załącznik nr 1 do Warunków Szczególnych Kontraktu

| Lp. | Przedmiot | Klauzula | Dane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa Projektu |  | „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie” |
|  | Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Zamawiającego | 1.1.2.2 i 1.3 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Czatkowska 8, 83-100 Tczew Tel. (58) 531-30-11 e-mail: zwik@zwik.tczew.pl |
|  | Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Wykonawcy | 1.1.2.3 i 1.3 | …………………………………………………….. |
|  | Nazwa, adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny Inżyniera Kontraktu | 1.1.2.4 i 1.3 | SWECO Consulting sp. z o.o. ul. F. Roosevelta 22; 60 - 829 Poznań Telefon (58) 524-14-10 e-mail: biuro.sopot@sweco.pl |
|  | Czas na Wykonanie | 1.1.3.3 | 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (podpisania Aktu Umowy) – obowiązuje deklaracja Wykonawcy z oferty |
|  | Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 36 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia |
|  | Okres i Gwarancji Jakości | 11.12 | 36 miesięcy od wydania Świadectwa Przejęcia |
|  | Przepływ informacji | 1.3 | Pisma będą dostarczane w formie pliku .pdf, podpisanego przez upoważnioną osobę, na adres mailowy ustalony w schemacie obiegu dokumentów. Oryginały pism będą przekazywane na naradach koordynacyjnych. |
|  | Obowiązujące prawo | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
|  | Język wiodący | 1.4 | Język Polski |
|  | Język komunikacji codziennej | 1.4 | Język Polski |
|  | Kwota Zabezpieczenia Wykonania | 4.2 | 5 % (pięć procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto określonej w Akcie Umowy |
|  | Normalne Godziny Pracy | 6.5 | 6.00-22.00, chyba że Inżynier poleci inaczej |
|  | Czynności Inżyniera wymagające uprzedniej zgody Zamawiającego | 3.1 | 4.4 Podwykonawcy 8.4. Przedłużenie Czasu na Ukończenie 8.8. Zawieszenie Robót 8.11. Przedłużone zawieszenie 13. Zmiany i korekty skutkujące przedłużeniem Czasu na Ukończenie lub zmianą Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
|  | Maksymalna wysokość kar umownych | 8.7 15.4 | 20% (dwadzieścia procent) Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto |
|  | Kara Umowna za Opóźnienie | 8.7 | 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień opóźnienia |
|  | Kara umowna za opóźnienie w usuwaniu Wad | 11.4 | 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto określonej w Akcie Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia |
|  | Kara Umowna za brak obecności członka Personelu Wykonawcy na naradzie roboczej, Radzie Budowy lub naradzie comiesięcznej oraz uchybienie obowiązkom składania Raportów | 8.7 4.21 | 2.000 PLN (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek |
|  | Kara umowna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania obowiązków odnoszących się do Podwykonawcy lub Dalszych Podwykonawców | 4.4 | 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek |
|  | Waluty płatności | 14.15 | PLN (złote polskie) |
|  | Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności | 14.6 | Zgodnie z Wykazem Cen stanowiącym załącznik Nr 1a Oferty Wykonawcy |
|  | Terminy na przedstawienie dowodów ubezpieczeń: (a) dowód ubezpieczenia (b) polisy | 18.1 | 3 dni przed Datą Rozpoczęcia (podpisaniem Aktu Umowy) |
|  | Minimalna suma gwarancyjna Ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
|  | Minimalna kwota ubezpieczenia OC | 18.3 | 4 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia |
|  | Minimalna kwota ubezpieczenia projektowania | 18.5 | na kwotę 1 000 000-PLN-na jedno i wszystkie zdarzenia |
|  | Powołanie Komisji Rozjemczej | 20.2 | Jedna osoba – czas na ustalenie jedynego członka jednoosobowej Komisji Rozjemczej przez Strony ustala się na 28 dni od daty kiedy którakolwiek ze Stron przedłożyła do akceptacji drugiej Strony kandydata na członka Komisji Rozjemczej. |
|  | Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej | 20.3 | Spór będzie rozstrzygany zgodnie z klauzulą 20.6 |

ZAMAWIAJĄCY:		                                         			WYKONAWCA:

………………………………………………………………                                                                                 				……………………………………..………………

Podpisy